## Relevamiento de HUs
Relevamiento de historias de usuario
Observaciones:
1) Conjunto de sesiones de trabajo a realizarse por cada dominio de datos
2) Las actividades marcadas como "Back Office", corresponden a trabajo operativo y documentación, sin la participación de usuarios de negocio
3) La duración de las actividades están pensadas para unos 8 a 12 participantes por reunión, en caso de tener un público más amplio deberemos extender los tiempos
4) Se recomienda agendar las sesiones de trabajo los más continuas posible, por ejemplo máximo 1 o 2 días de espacio entre cada reunión
5) La lista de participantes, la definición del dominio y los objetivos estratégicos de la empresa (incluso los objetivos por dominio) los debemos conocer previo a cada sesión
Sesión general | Duración (min) | Participantes:
Presentación, conceptos generales e instrucciones | 30 | * Product Owner
| 30 | * Todos los usuarios de negocio que participarán en el relevamiento de requerimiento
* Equipo handytec
Nota: Si hay varios usuarios de negocio que coinciden en más de un dominio de datos, es recomendable realizar esta sesión general para no repetir los conceptos e instrucciones del taller, sin embargo, si los usuarios son 100% independientes entre dominios, ahí lo haremos como punto 1 de la sesión 1 por cada dominio
Reuniones por dominio de datos
Sesión 1 | Duración (min) | Participantes:
Definición de objetivos estratégicos | 5 | * Product Owner
Definición de objetivos por dominio de datos | 5 | * Al menos una (1) persona por área relacionado a cada dominio de datos
Identificación de historias de usuarios (requerimientos) | 30 | * Al menos una (1) persona de Tecnología que conozca las fuentes de datos
Consultas y aclaraciones | 10 | * Equipo handytec
Agrupamiento de historias de usuario | 10
60
Backoffice | Duración (min) | Participantes:
Revisión de dudas técnicas con equipo de Tecnología | 90 | * Al menos una (1) persona de Tecnología que conozca las fuentes de datos
Documentación | 180 | * Equipo handytec
270
Sesión 2 | Duración (min) | Participantes:
Consultas y aclaraciones | 10 | * Product Owner
Depuración y priorización | 40 | * Al menos una (1) persona por área relacionado a cada dominio de datos
Feedback y despedida | 10 | * Al menos una (1) persona de Tecnología que conozca las fuentes de datos
| 60 | * Equipo handytec
Backoffice | Duración (min) | Participantes:
Revisión de dudas técnicas con equipo de Tecnología | 90 | * Al menos una (1) persona de Tecnología que conozca las fuentes de datos
Documentación | 180 | * Equipo handytec
270
Sesión 3 (Opcional) | Duración (min) | Participantes:
Socialización de resultados y aprobación | 30 | * Product Owner y usuarios funcionales por dominio
| 30 | * Equipo handytec
Nota: La sesión 3 la podemos unificar como parte de la sesión 2, o a su vez usar otro medio para la socialización y aprobación (ejem: e-mail con Ok de Product Owner)