## Sprint 10
Las fechas y horas sugeridas están expresados en horario de Bolivia
Participantes
Reunión | Duración (horas) | handytec | BancoSol | Horarios sugeridos | Observaciones
Scrum
Retrospectiva del Sprint 9 (2da parte - plan de acción) | 1 | Andrés Castañeda, Irina Avalos | Yaz, Marco, Dirza, Dani | 9-jun ¦ 12 a 19h 10-jun ¦ 10 a 19h | Corresponde a definir un plan de acción, con responsables y fechas, sobre las oportunidades de mejora
Revisión del Sprint 10 | 1 | Todo el equipo | Equipo BancoSol | 10-jun ¦ Desde las 15h en adelante
Retrospectiva del Sprint 10 | 1.5 | Todo el equipo | Equipo BancoSol | 10-jun ¦ Desde las 15h en adelante
Refinamiento de backlog del Sprint 11 | 1 | Andrés Castañeda | Yaz, Marco, Dirza, Dani | 9-jun ¦ 12 a 19h 10-jun ¦ 10 a 19h | Se debe realizar antes de la próxima planning
Socialización
Aprovisionamiento y administración de Azure | 1.5 | Jonathan Arana | Armando M., Alejandro M. | 8-jun ¦ 15 a 19h 9-jun ¦ 10 a 12h 10-jun ¦ 10 a 19h | Se revisarán los informes técnicos y las configuraciones aplicadas, haciendo foco en el entorno productivo para todos los recursos aprovisionados
Introducción a analítica | 1 | Irina Avalos | Equipo BancoSol + Negocio | 8, 9 o 10 de junio ¦ 10 a 19h
Pipelines L2 (parte 1) | 1.5 | Carlos Lincango, Andrés Villa | Ingenieros de Datos | Agendado | Recomendado: Asignar previamente las licencias de Azure DevOps al equipo BancoSol
Pipelines L2 (parte 2) | 1.5 | Carlos Lincango, Andrés Villa | Ingenieros de Datos | Agendado | Recomendado: Asignar previamente las licencias de Azure DevOps al equipo BancoSol
Ejecución completa de pipelines (demo) | 1 | Carlos Lincango, Andrés Villa | Ingenieros de Datos | 9-jun ¦ 10 a 19h 10-jun ¦ 10 a 19h
Pruebas técnicas en capa L1 | 1.5 | Andy Briones | Equipo QA + Ingenieros de Datos | 9-jun ¦ 14 a 19h 10-jun ¦ 10 a 19h
Funcionamiento de canales |  | Ninguno | Equipo BancoSol |  | Solo corresponde al equipo BancoSol
Otras reuniones
Apoyo en configuraciones varias en Azure | 0.5 | Jonathan Arana | Armando Medrano, Alejandro Macuaga | 8-jun ¦ 15 a 19h 9-jun ¦ 10 a 12h 10-jun ¦ 10 a 19h | Validar segmento de red en listas blancas, crear app en Active Directory, montar scope en Databricks, apoyo en configuración de secretos en AKV (producción)
Repaso de arquitectura tecnológica | 1 | Ronald Gualán |  | 9-jun ¦ 12 a 19h 10-jun ¦ 10 a 19h | Solicitadas por Yaz, aún no se ha planificado, lo podemos atender en el próximo sprint
Inducción a agilidad y Scrum | 1.5 | Andrés Castañeda |  | 9-jun ¦ 12 a 19h 10-jun ¦ 10 a 19h | Solicitadas por Yaz, aún no se ha planificado, lo podemos atender en el próximo sprint
Subtotal | 15.5

## Sprint 11
Las fechas y horas sugeridas están expresados en horario de Bolivia
Participantes
| Reunión | Duración (horas) | handytec | BancoSol | Horarios sugeridos | Observaciones
Scrum
27-jun ¦ 10:30 ¦ 30 min 28-jun ¦ 10:30 ¦ 30 min | Refinamiento de backlog del Sprint 12 | 1 | Andrés Castañeda | Yaz, Marco, Dirza, Dani | 24-jun ¦ 10:30 a 12h, 15 a 18h 27-jun ¦ 10:30 a 13h, 15h a 19h 28-jun ¦ 10:30 a 12h | Se debe realizar antes de la próxima planning
28-jun ¦ 15:00 ¦ 1 hora | Revisión del Sprint 11 | 1 | Equipo handytec | Equipo BancoSol | 28-jun ¦ Desde las 15h en adelante
28-jun ¦ 16:30 ¦ 1 hora | Retrospectiva del Sprint 11 | 1.5 | Equipo handytec | Equipo BancoSol | 28-jun ¦ Desde las 15h en adelante
29-jun ¦ 10:00 ¦ 2 hora | Planificación del Sprint 12 | 2 | Equipo handytec | Equipo BancoSol | 29-jun ¦ Desde las 10h en adelante
Socialización
| Flujo de DataOps en Azure (demo productivo) | 2 | Jonathan Arana, Carlos Lincango | Equipo BancoSol + Ingeniería | Realizado | Se realizará un ejercicio práctico y la ejecución del flujo DataOps para despliegue en producción de Clientes y Captaciones
| Introducción a Analítica | 2 | Irina Avalos | Equipo BancoSol + Negocio | Realizado | Además de la Introducción a Analítica se realizará con usuarios de negocio un taller de relevamiento de nesecidades de Analítica a través de Mural
Próximo sprint | Creación y uso de tablas en capa L3 | 1 | Carlos Lincango, Andrés Villa | Ingenieros de Datos | 24-jun ¦ 10:30 a 13h, 15 a 18h 27 y 28-jun ¦ 10:30 a 19h
Próximo sprint | Construcción de catálogos | 1 | Carlos Lincango, Andrés Villa | Ingenieros de Datos | 24-jun ¦ 10:30 a 13h, 15 a 18h 27 y 28-jun ¦ 10:30 a 19h
06-jul ¦ 15:30 ¦ 1.5 horas | Pruebas técnicas en capa L1 | 1.5 | Andy Briones | Equipo QA + Ingenieros de Datos | 27-jun ¦ 15 a 19h 28-jun ¦ 10:30 a 13h 29-jun ¦ 10:30 a 13h, 15h a 19h
28-jun ¦ Horarios por confirmar | Funcionamiento de Azure Monitor | 1 | Jonathan Arana | Armando Medrano + Ingeniería | 27-jun ¦ 15h a 19h 28-jun ¦ 10:30h a 13h 29-jun ¦ 15 a 19h
Otras reuniones
| Plan de trabajo para Colocaciones y Canales | 1 | Andrés Castañeda | Yaz, Marco, Dirza, Dani | Realizado
Próximo sprint | Arquitectura tecnológica | 1 | Ronald Gualán | Equipo BancoSol + Equipo QA + Producción/Ingeniería | 27-jun ¦ 10:30 a 13h, 15 a 19h 29-jun ¦ 11 a 12h, 15 a 19h | Solicitadas por Yaz, principalmente se enfoca a refrescar la Arquitectura Tecnológica del proyecto para Dani y Yaz que se unieron a mitad del proyecto
06-jul ¦ 10:30 ¦ 1.5 horas | Introducción a agilidad y Scrum | 1.5 | Andrés Castañeda | Equipo QA + Producción/Iingeniería | 24-jun ¦ 10:30 a 12h, 15 a 18h 27-jun ¦ 10:30 a 19h 28-jun ¦ 10:30 a 12h | Solicitadas por Yaz, principalmente se enfoca a temas de agilidad y Scrum para Dani y Yaz que se unieron a mitad del proyecto
| Subtotal | 17.5

## Sprint 12
Las fechas y horas sugeridas están expresados en horario de Bolivia
Participantes
Reunión | Duración (horas) | handytec | BancoSol | Horarios sugeridos | Observaciones
Scrum
Refinamiento de backlog del Sprint 12 | 1 | Andrés Castañeda | Yaz, Marco, Dirza, Dani | 24-jun ¦ 10:30 a 12h, 15 a 18h 27-jun ¦ 10:30 a 13h, 15h a 19h 28-jun ¦ 10:30 a 12h | Se debe realizar antes de la próxima planning
Revisión del Sprint 11 | 1 | Equipo handytec | Equipo BancoSol | 28-jun ¦ Desde las 15h en adelante
Retrospectiva del Sprint 11 | 1.5 | Equipo handytec | Equipo BancoSol | 28-jun ¦ Desde las 15h en adelante
Planificación del Sprint 12 | 2 | Equipo handytec | Equipo BancoSol | 29-jun ¦ Desde las 10h en adelante
Socialización
Flujo de DataOps en Azure (demo productivo) | 2 | Jonathan Arana, Carlos Lincango | Equipo BancoSol + Ingeniería | Realizado | Se realizará un ejercicio práctico y la ejecución del flujo DataOps para despliegue en producción de Clientes y Captaciones
Introducción a Analítica | 2 | Irina Avalos | Equipo BancoSol + Negocio | Realizado | Además de la Introducción a Analítica se realizará con usuarios de negocio un taller de relevamiento de nesecidades de Analítica a través de Mural
Creación y uso de tablas en capa L3 | 1 | Carlos Lincango, Andrés Villa | Ingenieros de Datos | 24-jun ¦ 10:30 a 13h, 15 a 18h 27 y 28-jun ¦ 10:30 a 19h
Construcción de catálogos | 1 | Carlos Lincango, Andrés Villa | Ingenieros de Datos | 24-jun ¦ 10:30 a 13h, 15 a 18h 27 y 28-jun ¦ 10:30 a 19h
Pruebas técnicas en capa L1 | 1.5 | Andy Briones | Equipo QA + Ingenieros de Datos | 27-jun ¦ 15 a 19h 28-jun ¦ 10:30 a 13h 29-jun ¦ 10:30 a 13h, 15h a 19h
Funcionamiento de Azure Monitor | 1 | Jonathan Arana | Armando Medrano + Ingeniería | 27-jun ¦ 15h a 19h 28-jun ¦ 10:30h a 13h 29-jun ¦ 15 a 19h
Otras reuniones
Plan de trabajo para Colocaciones y Canales | 1 | Andrés Castañeda | Yaz, Marco, Dirza, Dani | Realizado
Arquitectura tecnológica | 1 | Ronald Gualán | Equipo BancoSol + Equipo QA + Producción/Ingeniería | 27-jun ¦ 10:30 a 13h, 15 a 19h 29-jun ¦ 11 a 12h, 15 a 19h | Solicitadas por Yaz, principalmente se enfoca a refrescar la Arquitectura Tecnológica del proyecto para Dani y Yaz que se unieron a mitad del proyecto
Introducción a agilidad y Scrum | 1.5 | Andrés Castañeda | Equipo QA + Producción/Iingeniería | 24-jun ¦ 10:30 a 12h, 15 a 18h 27-jun ¦ 10:30 a 19h 28-jun ¦ 10:30 a 12h | Solicitadas por Yaz, principalmente se enfoca a temas de agilidad y Scrum para Dani y Yaz que se unieron a mitad del proyecto
Subtotal | 17.5

## Sprint 13
Las fechas y horas sugeridas están expresados en horario de Bolivia
Participantes
Reunión | Duración (horas) | handytec | BancoSol | Horarios sugeridos | Observaciones
Scrum
Refinamiento de backlog del Sprint 14 | 2 | Andrés Castañeda | Yaz, Marco, Dirza, Dani | 25-jul ¦ 10 a 12h, 12:40 a 19h 26-jul ¦ 10 a 14h | Se debe realizar antes de la próxima planning. Hay varios puntos por tratar, se requieren 2 sesiones de 1 hora c/u o 1 sesión de 2 horas
Revisión del Sprint 13 | 1.5 | Equipo handytec | Equipo BancoSol | 26-jul ¦ 15:30
Retrospectiva del Sprint 13 | 1.5 | Equipo handytec | Equipo BancoSol | 26-jul ¦ 17:10
Planificación del Sprint 14 | 2.5 | Equipo handytec | Equipo BancoSol | 27-jul ¦ 10:00
Socialización
Creación y uso de tablas en capa L3 | 1 | Carlos Lincango, Andrés Villa | Ingenieros de Datos | 14-jul ¦ 10:30 a 13h, 15 a 18h 15-jul ¦ 10:30 a 13h, 15 a 18h 18-jul ¦ 10:30 a 13h, 15 a 18h 19-jul ¦ 10:30 a 13h, 15 a 18h
Construcción de catálogos | 1 | Carlos Lincango, Andrés Villa | Ingenieros de Datos | 14-jul ¦ 10:30 a 13h, 15 a 18h 15-jul ¦ 10:30 a 13h, 15 a 18h 18-jul ¦ 10:30 a 13h, 15 a 18h 19-jul ¦ 10:30 a 13h, 15 a 18h
Pruebas técnicas en capa L2 | 1.5 | Andy Briones | Equipo QA + Ingenieros de Datos | 14-jul ¦ 10:30 a 13h, 15 a 18h 15-jul ¦ 10:30 a 13h, 15 a 18h 18-jul ¦ 10:30 a 13h, 15 a 18h 19-jul ¦ 10:30 a 13h, 15 a 18h 25-jul ¦ 15 a 18h 26-jul ¦ 10 a 14h
Funcionamiento de Azure Monitor | 1 | Jonathan Arana | Armando Medrano + Equipo de Ingeniería | 25-jul ¦ 9 a 12h, 13 a 15h 26-jul ¦ 9 a 11h, 12 a 15h
Refuerzo de Arquitectura tecnológica | 1 | Ronald Gualán | Equipo BancoSol + Equipo QA + Producción/Ingeniería | 25-jul ¦ 10 a 13h, 14 a 15h | Para miembros del equipo que se no se unieron al equipo desde el inicio del proyecto
Otras reuniones
Inducción a Jira | 1 | Andrés Castañeda | Equipo QA | 25-jul ¦ 10 a 12h, 12:40 a 19h 26-jul ¦ 10 a 14h | Para miembros del equipo que se no se unieron al equipo desde el inicio del proyecto
Subtotal | 14