## Ingeniería de Datos
Etapa | Actividades | Rol | Tiempo estimado (horas) | Observaciones
Capa L1 | Mapear y documentar las fuentes de datos on-premise | Arquitecto de Datos | 16:00 | Depende de las fuentes de información, se utiliza como insumo para iniciar las tareas de desarrollo en capa L1
| Parametrizar una ingesta de datos en el motor (Databricks - DeltaLake) | Ingeniero de Datos | 0:10 | Tiempo estimado por tabla, se parametriza en tabla cat_ingest_table
| Ejecutar una prueba de ingestas parametrizadas (pruebas unitarias) | Ingeniero de Datos | 0:05 | Tiempo estimado por tabla
| Balanceo y organización de grupos de ingesta | Ingeniero de Datos | 6:00
| Ajustes en parametrización | Ingeniero de Datos | 0:05 | Aplica si se presentan cambios en la definición de fuentes de datos on-premise
| Actualizar los pipelines en Azure Data Factory para ingesta de datos | Ingeniero de Datos | 0:30
| Actualizar la documentación | Ingeniero de Datos | 0:30 | Cnsiderar el inventario de tablas db_bronze_bo e inventario de pipelines
| Validar el estándar de nombrado de objetos | Especialista QA | 0:15 | Tiempo estimado por todas las tablas
| Validar el estándar de nombrado y funcionamiento de los pipelines en Azure Data Factory | Especialista QA | 0:45 | Tiempo estimado por dominio
| Validar el estándar de nombrado de notebooks de ingesta en Databricks | Especialista QA | 0:30 | Tiempo estimado por dominio
| Validar la parametrización de ingesta en tablas | Especialista QA | 0:05 | Tiempo estimado por tabla
| Validar el almacenamiento de las fuentes (on-premise) | Especialista QA | 0:05 | Tiempo estimado por tabla
| Validar la completitud, integridad y consistencia en datos en origen y destino | Especialista QA | 0:15 | Tiempo estimado por tabla
| Validar los campos encriptados acorde a la parametrización del negocio | Especialista QA | 0:15 | Tiempo estimado por tabla
| Validar la existencia de registro de log de ingestas de dato | Especialista QA | 1:30 | Tiempo estimado por dominio
| Revisar y corregir los incidentes encontrados por QA en etapa de testing | Ingeniero de Datos | 0:30 | Tiempo estimado por incidente, solo si aplica
| Pruebas de regresión (re-test) para certificación QA | Especialista QA | 0:30 | Tiempo estimado por incidente, solo si aplica
Capa L2 | Definir y documentar las tablas y reglas de negocio por dominio | Arquitecto de Datos | 16:00 | Depende de las fuentes de información, se utiliza como insumo para iniciar las tareas de desarrollo en capa L2 y L3
| Crear una función para nueva regla de calidad | Ingeniero de Datos | 1:30 | Solo si aplica
| Ejecutar y probar una nueva regla de calidad | Ingeniero de Datos | 0:30 | Solo si aplica
| Parametrizar las reglas de calidad/negocio generales | Ingeniero de Datos | 0:10 | Tiempo estimado por tabla, se parametriza en tabla apply_rules_general
| Parametrizar las reglas de calidad/negocio específicas | Ingeniero de Datos | 0:15 | Tiempo estimado por campo y regla, se parametriza en tabla apply_rules
| Ejecutar una prueba de aplicación de reglas generales/específicas (pruebas unitarias) | Ingeniero de Datos | 0:05 | Tiempo estimado por tabla
| Actualizar los pipelines en Azure Data Factory para aplicar reglas de calidad | Ingeniero de Datos | 0:30
| Actualizar la documentación | Ingeniero de Datos | 0:30 | Considerar el Inventario de tablas db_silver e inventario de pipelines
| Ajustes en parametrización | Ingeniero de Datos | 0:05 | Aplica si se presentan cambios en la definición de reglas y lógica de negocio por dominio
| Verificar el cumplimiento de estándares y buenas prácticas en Azure Data Factory en capa L2 | Especialista QA | 0:30 | Tiempo estimado por dominio
| Validar la parametrización de reglas de calidad/negocio generales | Especialista QA | 0:10 | Tiempo estimado por tabla
| Validar la parametrización de reglas de calidad/negocio específicas | Especialista QA | 0:15 | Tiempo estimado por campo y regla
| Validar las acciones de aplicación y limpieza de acuerdo a las reglas de negocio en capa L2 | Especialista QA | 0:30 | Tiempo estimado por tabla
| Validar el funcionamiento correcto de cada regla de calidad/negocio en capa L2 | Especialista QA | 0:15 | Tiempo estimado por campo y regla
| Validar los campos encriptados acorde a la parametrización | Especialista QA | 0:15 | Tiempo estimado por tabla
| Validar el lugar de almacenamiento de los resultados en capa L2 | Especialista QA | 0:05 | Tiempo estimado por tabla
| Revisar y corregir los incidentes encontrados por QA en etapa de testing | Ingeniero de Datos | 0:30 | Tiempo estimado por incidente, solo si aplica
| Pruebas de regresión (re-test) para certificación QA | Especialista QA | 0:30 | Tiempo estimado por incidente, solo si aplica
Capa L3 | Diseñar el modelo de datos en Data Lake por dominio | Arquitecto de Datos | 4:00
| Implementar el modelo de datos del dominio | Ingeniero de Datos | 2:00
| Parametrizar los catálogos en el maestro catálogo | Ingeniero de Datos | 0:15 | Tiempo estimado por catálogo
| Validar datos del dominio (pruebas unitarias) | Ingeniero de Datos | 0:10
| Crear los notebooks con catálogos específicos | Ingeniero de Datos | 6:00 | Tiempo estimado por catálogo
| Validar datos del dominio (pruebas unitarias) | Ingeniero de Datos | 2:00
| Crear los notebooks con lógica de ámbito por dominio | Ingeniero de Datos | 6:00 | Tiempo estimado por grupo de datos del dominio
| Validar los datos del dominio (pruebas unitarias) | Ingeniero de Datos | 2:00
| Crear/actualizar el notebook de orquestación de dominio | Ingeniero de Datos | 0:15
| Crear/actualizar los pipelines en Azure Data Factory para ejecutar notebooks de L3 | Ingeniero de Datos | 0:30
| Actualizar la documentación | Ingeniero de Datos | 1:00 | Considerar el inventario de tablas db_gold, inventario de pipelines e inventario de notebooks
| Ajustes en notebooks de dominio | Ingeniero de Datos | 0:05 | Aplica si es que se presentan cambios en documento definición de reglas
| Verificar el cumplimiento de estándar y buenas prácticas en Azure Data Factory en capa L3 | Especialista QA | 0:45 | Tiempo estimado por dominio
| Verificar el cumplimiento de estándar y buenas prácticas Databricks en capa L3 | Especialista QA | 1:00 | Tiempo estimado por dominio
| Verificar el cumplimiento de estándar y formato de campos en tablas de capa L3 | Especialista QA | 0:30 | Tiempo estimado por columna
| Validar la parametrización del maestro catálogo | Especialista QA | 0:10 | Tiempo estimado por catálogo
| Validar campos encriptados acorde a la parametrización en L3 | Especialista QA | 0:15 | Tiempo estimado por tabla
| Validar las acciones de aplicación y limpieza de acuerdo a las reglas de negocio en capa L3 | Especialista QA | 0:30 | Tiempo estimado por campo y regla
| Validar el lugar de almacenamiento de los resultados en capa L3 | Especialista QA | 0:05 | Tiempo estimado por tabla
| Revisar y corregir los incidentes encontrados por QA en etapa de testing | Ingeniero de Datos | 0:30 | Tiempo estimado por incidente, solo si aplica
| Pruebas de regresión (re-test) para certificación QA | Especialista QA | 0:30 | Tiempo estimado por incidente, solo si aplica
Desembarco de datos | Diseñar el modelo de datos en Azure Synapse con las necesidades de negocio del dominio | Arquitecto de Datos | 4:00
| Crear notebooks con lógica de desembarco de datos a Azure Synapse | Ingeniero de Datos | 8:00 | Tiempo estimado por tabla, se considera la desencriptación en databricks y encriptación en base destino
| Pruebas técnicas sobre notebooks de desembarco de datos hacia Azure Synapse | Especialista QA | 0:30 | Tiempo estimado por tabla, se considera la desencriptación en databricks y encriptación en base destino
Despliegue a producción | Ejecutar el flujo DataOps con Azure DevOps y aprobación de despliegue | Ingeniero de Datos | 0:30 | Se ejecutá por cada despliegue a producción, se requiere de la participación de todos los roles de aprobación
| Ejecutar scripts DDLs con estructuras iniciales (base de datos destino) | Ingeniero DataOps | 0:30 | Se ejecutá la primera vez, y posteriormente solo ante nuevos dominios o cambio en estructuras de datos
| Ejecutar los notebooks con estructuras iniciales | Ingeniero DataOps | 0:30 | Se ejecutá la primera vez, y posteriormente solo ante nuevos dominios o cambio en estructuras de datos
| Carga de datos en entorno productivo | Ingeniero de Datos | 3:00 | Depende del volumen de datos en las fuentes on-premise, así como del tamaño del dominio
| Calendarizar los jobs de extracción e ingesta de datos | Ingeniero de Datos | 0:10 | Tiempo estimado por pipeline o job
| Pruebas de funcionamiento y estabilización | Ingeniero de Datos | 2:00
Notas:
• Se parte de una plataforma de datos previamente diseñada y configurada sobre Azure, con su arquitectura tecnológica aprobada ("medallion architecture" con 3 capas)
• Las principales tecnologías consideradas son: Azure CSP, Azure Data Factory, Databricks y Delta Lake, Azure Synapse, MS Power BI, Integration Runtime
• Los tiempos de desarrollo, se basan en el aprovechamiento del motor de ingesta en la capa L1 y el motor de calidad en capa L2
• Las actividades y tiempos del presente documento son una referencia inicial, se debe considerar las particularidades de cada desarrollo y dominio (cantidad de fuentes, reglas y lógica de negocio, etc.)
• Los tiempos estimados son una referencia del handytec asignado durante el proyecto, se recomienda aplicar un factor de 30% o 40% adicional dado la experiencia y entrenamiento del equipo BancoSol
• Se recomienda asignación completa al proyecto de todos los miembros del equipo BancoSol mientras se finalizan los 4 primeros dominios de datos: Clientes, Captaciones, Colocaciones y Canales
• No se incluyen actividades y tiempos de creación de reportes o tableros de control en la capa visual, por ahora se muestran las actividades relacionadas a Ingeniería de Datos

## Ciencia de Datos
Etapa | Actividades | Rol | Tiempo estimado (horas) | Observaciones
| Reunión de levantamiento de MLC | Científico de Datos | 2
| Definición de fuentes de datos input del modelo | Científico de Datos | 8
| Crear presentación alcance del modelo MLC | Científico de Datos | 8
| Socializar presentación alcance del modelo MLC | Científico de Datos | 2
| Crear tabla input del modelo | Científico de Datos | 24
| Exploración de datos - EDA | Científico de Datos | 24
| Crear la presentación de resultados del EDA | Científico de Datos | 8
| Socializar la presentación de resultados del EDA | Científico de Datos | 2
| Crear el pipeline para ingeniería de variables del modelo | Científico de Datos | 24
| Crear el pipeline para configuración de hiperparámetros y entrenamiento del modelo | Científico de Datos | 24
| Crear pipeline para evaluación del modelo y configuración de umbrales de evaluación | Científico de Datos | 24
| Presentación preliminar de los resultados del modelo entrenado al negocio | Científico de Datos | 2
| Registrar modelo ganador | Científico de Datos | 4
| Crear documento de diccionario de datos del modelo | Científico de Datos | 4
| Crear documento nota técnica del modelo | Científico de Datos | 4
Despliegue a producción | Preparación de insumos, versionamiento en repositorio, ejecución del flujo en Azure DevOps | Científico de Datos | 1
| Puesta en producción del modelo | Científico de Datos | 8
Visualización | Crear dashboard de resultados del modelo (Opcional) | Científico de Datos | 40 | No forma parte del alcance del proyecto, en caso de requerirlo sería adicional
| Pruebas de dashboard (Opcional) | Científico de Datos | 24 | No forma parte del alcance del proyecto, en caso de requerirlo sería adicional
Notas:
• Se parte de una plataforma de datos previamente diseñada y configurada sobre Azure, con su arquitectura tecnológica aprobada ("medallion architecture" con 3 capas)
• Las principales tecnologías consideradas son: Azure CSP, Azure Data Factory, Databricks y Delta Lake, Azure Synapse, MS Power BI, Integration Runtime
• Los tiempos de desarrollo, se basan en el aprovechamiento del motor de ingesta en la capa L1 y el motor de calidad en capa L2
• Las actividades y tiempos del presente documento son una referencia inicial, se debe considerar las particularidades de cada desarrollo y dominio (cantidad de fuentes, reglas y lógica de negocio, etc.)
• Los tiempos estimados son una referencia del handytec asignado durante el proyecto, se recomienda aplicar un factor de 30% o 40% adicional dado la experiencia y entrenamiento del equipo BancoSol
• Se recomienda asignación completa al proyecto de todos los miembros del equipo BancoSol mientras se finalizan los 4 primeros dominios de datos: Clientes, Captaciones, Colocaciones y Canales
• No se incluyen actividades y tiempos de creación de reportes o tableros de control en la capa visual, por ahora se muestran las actividades relacionadas a Ingeniería de Datos